## Rypin – harmonogram do SIWZ
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Przedsięwzięcia pn: Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina polegająca na przebudowie istniejącej ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej
| produkcji energii cieplnej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów cieplnych | [11 empty] | Załącznik NR 6
Lp. | Wyszczególnienie elementów składowych zadania | Zakres rzeczowy |  | Koszt całkowity brutto | Rok realizacji 2011 |  |  |  |  | Rok realizacji 2012
[5 empty] | Koszt w poszczególnych kwartałach (brutto) |  |  |  | OGÓŁEM (brutto) | Koszt w poszczególnych kwartałach (brutto) |  |  |  | OGÓŁEM (brutto)
|  | Jednostka | Ilość |  | I | II | III | IV | 2011 | I | II | III | IV | 2012
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Wykonanie projektów powykonawczych, instrukcji obsługi, inwentaryzacji geodezyjnej.
1.1 | Elektrociepłowni; Przystosowania istniejącej Ciepłowni do współpracy z elektrociepłownią; Linii kablowej 15 kV wraz ze stacją transformatorową; Sieci i węzłów cieplnych | kpl. | 1
2 | Roboty demontażowe istniejących urządzeń technologicznych oraz roboty budowlane, rozbiórkowe.
2.1 | Demontaż kotła węglowego WR-5 (szt.1) | szt. | 1
2.2 | Prace budowlane w budynku istniejącej Ciepłowni. | - | -
3 | Elektrociepłownia – technologia i instalacje.
3.1 | Zakup i montaż gazowego zespołu prądotwórczego o mocy łącznej 4000 kWe typu …….. z katalizatorem spalin | kpl.
3.2 | Instalacje elektryczne - sterowanie zespołem kogeneracyjnym, synchronizacja z siecią, sterowanie układem odzysku ciepła, zdalny odczyt parametrów pracy z oddalonym stanowiskiem operatora (LAN), szafa zasilania potrzeb własnych, szafa wyłącznika głównego, | kpl. | -
3.3 | Układ chłodzenia i produkcji ciepłej wody z bloku silnika - chłodnica dachowa z naczyniem wyrównawczym, moduł kogeneracyjny odzysku ciepła z bloku silnika, armatura i orurowanie, wymiennik płytowy separacyjny z płynem chłodniczym. | kpl.
3.4 | Układ odprowadzenia spalin - system czopuchów i komin 12,0 m (dwupłaszczowy), z fundamentem i konstrukcją wsporczą. | kpl.
3.5 | Linia gazowa - opomiarowanie, zawór odcinający, filtr wstępny, czujnik przepływu, elektrozawór odcinający podwójny, zawór nadciśnieniowy, reduktor ciśnienia. | kpl.
3.6 | Kontener technologiczny - kontener, wentylatory obiegu powietrza, zbiornik oleju smarowniczego, instalacja oleju smarowniczego z pompą olejową, instalacja płynu chłodniczego z pompą. | kpl.
3.7 | Płyta fundamentowa pod kontener z przygotowaniem podłoża I uziemienia. | kpl.
3.8 | Próby i uruchomienia. Próba rozruchowa 72 h | - | -
3.9 | Rozruch technologiczny 72 h elektrociepłowni i systemu ciepłowniczego | - | -
3.10 | Przyłącza sieciowe (wyprowadzenie energii cieplnej i elektrycznej), zagospodarowanie terenu. Przebudowa stacji transfomatorowej.
3.11 | Dostosowanie układu hydraulicznego ciepłowni do współpracy z elektrociepłownią, modernizacja technologii i SUW | - | -
4 | Sieci cieplne
4.1 | Wymiana sieci cieplnych, kanałowych, wysokoparametrowych na rurociągi preizolowane Dn 150-250 mm L=1,774 km | km | 1.774
4.2 | Budowa sieci cieplnych, wysokoparametrowych, preizolowanych do podłączenia likwidowanych kotłowni węglowych Dn 65-100 mm L=1,0926 km | km | 1.0926
4.3 | Budowa sieci cieplnych, wysokoparametrowych, preizolowanych do podłączenia likwidowanych kotłowni węglowych Dn 32-100 mm L=0,339 km | km | 0.339
5 | Węzły cieplne
5.1 | Modernizacja istniejących węzłów cieplnych Q = 25,66-1880,92 kW szt.22 | szt. | 22
5.2 | Budowa nowych węzłów cieplnych Q = 96-950 kW szt.5 | szt. | 5
Koszt ogółem
......................................................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy